Приложение № 1

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сопровождение профессионального развития педагогических работников, работающих с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

Руководитель проекта: заведующий МДОУ «Детский сад № 52» Новикова Анна Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Формирование рабочих групп, планирование деятельности | Организационное собрание | Распределение по группам, составление плана работы каждой рабочей группы, выбраны руководители групп. | Сформированы 2 рабочие группыСоставлены и утверждены планы работы на учебный год каждой группы. Назначены руководители каждой группы |  |
| 2 | Группа 1. Разработка комплекса методического обеспечения педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы | Круглый стол «Причины возникновения нарушений аффективно-волевой сферы» | Изучение литературы, обобщение полученных сведений | Составлен список литературы по теме площадки, научно обоснованные данные по проблематике приведены в хронологический порядок |  |
| Круглый стол «Проявления нарушений аффективно-волевой сферы в поведении. Методы диагностики нарушений аффективно-волевой сферы, исследование семьи ребенка» | Обобщение критериев нарушений аффективно-волевой сферы и их проявлений в поведении детей. Выявление причин и предпосылок возникновения нарушений аффективно-волевой сферы. Подбор методов психолого-педагогической диагностики. | Составлен характерологический «портрет» ребенка с нарушениями аффективно-волевой сферы. Обобщены методы диагностики особенностей аффективно-волевой сферы, особенностей семейных отношений |  |
| Семинар «Особенности работы педагога с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы, имеющими РАС» | Выявление эффективных стратегий, приемов и техник работы педагога с ребенком, имеющим РАС | Выделены и обобщены эффективные стратегии, приемы и техники работы педагога с ребенком, имеющим РАС |  |
| Семинар «Особенности работы педагога с гиперактивными детьми» | Выявление эффективных стратегий, приемов и техник работы педагога с гиперактивным воспитанником | Определение понятия СДВГ, выделены и обобщены эффективные стратегии, приемы и техники работы педагога с гиперактивным воспитанником. |  |
| 3 | Группа 2. Разработка нормативно-правовой базы сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы. | Круглый стол «Нормативные документы по организации работы с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы – результаты изучения опыта работы | Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих работу с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы | Сформирован пакет документов |  |
| Круглый стол «Разработка порядка организации корректировки локальных актов ДОУ с учетом специфики работы с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы» | Определение перечня локальных актов ДОУ, подлежащих редактированию | Составлен перечень локальных актов, подлежащих корректировке |  |
| Круглый стол «Обсуждение внесенных изменений» | Внесение изменений в локальные акты | Создан банк скорректированных с учетом специфики работы с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы должностных инструкций, инструкций по охране труда, положений по группам разной направленности. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил (а): Новикова Анна Сергеевна заведующий МДОУ «Детский сад № 52»